|  | Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа» (АО «НИПИГАЗ») |
| --- | --- |
| Инструкция пользователя ГИП (подсистема «Планирование и учет трудозатрат») |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	3

2.	Согласование запросов на изменение лимитов трудозатрат.	3

3.	Согласование плановых трудозатрат проекта.	5

4.	Утверждение фактических трудозатрат по проекту.	7

5.	Настройка запрета списания трудозатрат	13

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ содержит описание типовых действий пользователя в системе CCS, используемых ГИП.

- Согласование запросов на изменение лимитов трудозатрат.

На начальной странице отображается список заданий к исполнению:

В открывшемся задании отображается информация о проекте, ПЗ и подразделении, которое запрашивает изменение лимита.

Значение «Новый лимит» - лимит, который запрашивает подразделение.

Задание можно выполнить, а можно отклонить. Для этого в первую очередь, его необходимо взять в работу.

Если задание отклоняется, то после взятия в работу необходимо изменить его статус на  «Завершено».

Для перераспределения лимитов трудозатрат необходимо нажать команду «Распределение лимитов».

1 – Строка с Проектной задачей вида «Титул/Раздел».

2 – строка с дисциплиной, по которой есть выделенный лимит

3 – колонка, где отображается базовый план проекта при его наличии

4 – колонка, где отображается сумма плана из документов ПМП по дисциплине

5 – колонка, где отображается сумма факта по дисциплине

6 – остаток лимита трудозатрат по дисциплине на момент открытия обработки

7 – значение нового, запрашиваемого, лимита по дисциплине

8 – отклонение нового лимита от остатка

В верхней строке выведены суммы лимитов трудозатрат по столбцам.

При перераспределении лимитов необходимо учитывать и соблюдать баланс суммы остатка лимитов трудозатрат и нового назначаемого лимита.

В открывшейся форме обработки в строках, где есть запрос на изменение лимита трудозатрат будет заполнена колонка «Отклонение».

Для корректировки доступна колонка «Новый лимит», чтобы сделать перераспределение лимитов, необходимо выбрать нужную строку и внести в колонку «Новый лимит» на уровне дисциплины значение назначаемого лимита.

По окончании работы с обработкой необходимо сохранить изменения по команде «Сохранить».

После чего перевести задание в статус «Завершено».

- Согласование плановых трудозатрат проекта.

Плановые трудозатраты, введенные руководителями подразделений, с помощью документа «План мобилизации персонала» подлежат утверждению ГИП в рамках его проекта. Для этого предназначен документ «План мобилизации персонала по проекту», расположенный в подсистеме «Трудозатраты проектов».

После выбора выделенного пункта меню на экран выводится список документов «План мобилизации персонала по проекту». В списке видны только те документы, в проектах которых пользователь является ГИП.

Новый документ создается нажатием кнопки «Создать».

Важно! На один проект за один период может быть создан только 1 документ «План мобилизации персонала по проекту».

В шапке нового документа выбирается проект, трудозатраты которого подлежат утверждению. Период, за который будут утверждаться трудозатраты, устанавливается из настроек программы и изменению не подлежит.

После выбора проекта требуется заполнить табличную часть документа. Заполнение происходит при нажатии на кнопку «Заполнить за период по ПМП». В документ попадают данные из документов «План мобилизации персонала», имеющие статус «На согласовании». В документе после заполнения имеются трудозатраты начиная с указанного периода и до конца выполнения проекта.

У ГИП есть возможность согласовать присланные трудозатраты или отправить их на доработку.

Для согласования необходимо нажать кнопку «Согласовано» и провести документ. После этого утвержденные трудозатраты записываются в проектные задачи проекта как прогнозные.

Если ГИП не согласен с присланными трудозатратами, то необходимо в строках с неправильными данными установить галочки и написать комментарии.

После этого необходимо нажать кнопку «На доработку» и провести документ.

Кнопка «Сопоставить значения «Предъявлено» и «Согласовано»»

В ходе работы у пользователя есть возможность изменять значения колонок «Согласовано». Если потребуется сбросить изменённые значения к значениям «Предъявлено», то пользователь должен выбрать флаги в первой колонке и нажать на кнопку «Сопоставить значения «Предъявлено» и «Согласовано»». После нажатия значения в колонках выровняются. Если у строки не выставлен флаг, то изменений не произойдет.

- Утверждение фактических трудозатрат по проекту.

Утверждение фактических трудозатрат ГИПом по проекту на еженедельной основе:

Предъявленные сотрудниками и согласованные руководителями подразделений, фактические трудозатраты подлежат утверждению ГИП в рамках его проекта. Фактические трудозатраты для утверждения формируются руководителями подразделений при помощи документа «Согласование часов». Утверждаются эти трудозатраты ГИП с помощью обработки «Утверждение часов ГИПом», расположенной в подменю «Часы, работы и задания».

В форме «Утверждение часов ГИПом», отражаются фактические трудозатраты, собранные документами «Согласование часов» со статусом «На согласовании».

- Неделя.

- Месяц.

- Проект - наименование Вашего проекта.

- Порядок группировки данных в таблице

- Кнопка «Заполнить».

Механизм «Порядок группировок»

На форму обработки «Утверждение часов ГИПом» выведена настройка «Порядок группировки» в виде перечисления с выбором значений:

- «Дисциплина / Отдел / Проектная задача»

- «Проектная задача / Дисциплина / Отдел»

При открытии значением по умолчанию устанавливается «Дисциплина / Отдел / Проектная задача».

При выборе значения в настройке «Порядок группировки» меняется способ группировки строк в таблице утвержденных часов.

- Если выбрано значение «Отдел / Проектная задача» - редактирование значений возможно на последнем уровне проектной задачи.

- Если выбрано значение «Проектная задача / Отдел» - редактирование значений возможно на уровне отдела.

Для редактирования часов – необходимо в столбце «Утвержденные часы» указать нужное количество часов.

В случае корректировки часов в поле «Комментарии ГИП» - необходимо указать комментарий.

Кнопка «На доработку».

Если Вы направляете откорректированные часы на доработку - Нажать кнопку «На доработку».

Кнопка «Предварительно согласовано».

Если все часы принимаются без корректировки, нажать кнопку «Предварительно согласовано».

Если необходимо дополнительно согласовать часы для других отделов/в случае если ранее документ был направлен на доработку необходимо повторить все действия.

В таблицу утверждения часов добавлены три колонки:

- «Бюджет часов» - выбираются прогнозные часы по подразделению таблицы «Роли трудовых ресурсов». Важно! Часы выбираются из базовой версии проекта. Если  значения колонки не заполнены, значит у этого проекта нет базовой версии или нет данных в проектной задаче по подразделению.

- «Ранее утвержденные фактические затраты» - часы ранее утвержденных проектных задач по подразделению, до начала выбранного месяца.

- «Лимит» - остаток лимитов трудозатрат, выделенных по Проектной задаче и Дисциплине.

Колонки не предназначены для редактирования. На всех уровнях строк таблицы утверждения предназначены для информирования пользователя.

Кнопка «Выровнять часы»

На форму обработки «Утверждение часов ГИПом (CCS)» добавлены

- Флаг «Выделить все»

- Флаг «Убрать все»

- Кнопка «Выровнять часы»

- Колонка «Выбрать» в таблице «Утверждение часов».

Флаги размещены в командной панели над таблицей утверждения часов.

При нажатии на флаг «Выделить все» поднимается флаг в колонке «Выбрать» по всей таблице.

При нажатии на флаг «Убрать все» снимается флаг в колонке «Выбрать» по всей таблице.

При нажатии на кнопку «Выровнять часы» программа запрашивает подтверждение у пользователя вопросом:

«В строках, у которых поднят флаг «Выбран», значения в колонке «Утвержденные часы» будут приведены к значениям в колонке «Согласованные часы». Продолжить?»

Варианты ответа «Да» и «Нет».

- Если выбран вариант «Нет» обработка прекращается.

- Если выбран вариант «Да», то в каждой строке, у которой поднят флаг «Выбран», значение часов в колонке «Утвержденные часы» становятся равными значению часов «Согласованные часы».

Кнопка «Распределить лимиты».

Если при согласовании трудозатрат возникает сообщение о превышении допустимого лимита трудозатрат, то необходимо выполнить перераспределение лимитов.

По команде «Распределение лимитов» откроется форма обработки, где в значение «Новый лимит» на уровне дисциплины необходимо внести новые значения лимитов:

Например, можно добавить недостающий лимит на уровне дисциплины для которой его не хватает и уменьшить на уровне другой дисциплины другой ПЗ, тем самым сохранив баланс остатка лимита трудозатрат по проекту в целом.

После внесения изменений необходимо выполнить команду «Сохранить», далее в обработке можно вернуться к первоначальной команде согласования трудозатрат.

Сохранить в Excel.

Данные дерева можно сохранить в виде файла формата Excel. Для этого требуется нажать на кнопку «Сохранить в Excel» и в появившемся окне указать путь, куда будет сохранен файл.

В файле отклоненные часы автоматически распределяются между исполнителями проектной задачи пропорционально их участия в выполнении.

Из обработки «Утверждение часов ГИПом (CCS)» можно открыть три отчета:

•	Анализ часов

•	ПМП по проекту

•	Утвержденные затраты проектных задач

При открытии отчетов, фильтр по периоду и проекту отчета автоматически устанавливается в соответствии с периодом и проектом, указанным в обработке.

- Настройка запрета списания трудозатрат

  - Запрет списания фактических трудозатрат в документах РРВЗН

В портфель проекта добавлен флаг «Не списывать фактические трудозатраты по портфелю». Если флаг поднят, то у проектов, которые находятся в таком портфеле не будет возможности выбора проектных задач в документе РРВЗН.

  - Запрет планирования трудозатрат в документах ПМП.

В портфель проекта добавлен флаг «Задачи по портфелю не планировать в ПМП». Если флаг поднят, то у проектов, которые находятся в таком портфеле не будет возможности выбора проектных задач в документах План мобилизации персонала.